UNIVERSIDAD DEL VALLE — UNIVALLE

Ingeniería de Sistemas Informáticos

🌱 AgroDirecto Santa Cruz

Marketplace Agropecuario Digital

Documentación Final del Proyecto

| Estudiantes | Sara Camila Álvarez Jean Sebastián Acho Carmen Pumari |
| --- | --- |
| Instructor | Ing. Mario Covarrubias |
| Fecha | 8 de junio de 2026 |
| Metodología | Híbrida PMI + Scrum |

# 1. Resumen Ejecutivo

AgroDirecto Santa Cruz es un marketplace agropecuario digital desarrollado para eliminar la intermediación excesiva entre productores rurales del departamento de Santa Cruz y compradores urbanos. El sistema integra tres módulos principales: gestión de oferta productiva, marketplace inteligente con geolocalización y bolsa de carga colaborativa para transportistas.

El proyecto fue desarrollado en un período de 10 semanas (30 de marzo al 8 de junio de 2026) bajo una metodología híbrida que combina la planificación predictiva de PMI con la ejecución ágil de Scrum en 3 sprints de dos semanas cada uno.

## Stack Tecnológico

| Frontend | React 18 + Vite — Desplegado en Vercel |
| --- | --- |

| Backend | Node.js + Express — Desplegado en Render |
| --- | --- |

| Base de Datos | SQL Server con tipos GEOGRAPHY — Azure SQL Database |
| --- | --- |

| Gestión | Jira (proyecto PAA) — Metodología Scrum |
| --- | --- |

| Repositorio | GitHub — github.com/A13jandr0 |
| --- | --- |

## Métricas del Proyecto

| 32 Historias completadas | 3 Sprints completados | 22 Pantallas implementadas | 4 Roles de usuario |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Descripción del Sistema

AgroDirecto Santa Cruz resuelve tres problemas críticos del ecosistema agropecuario boliviano:

- Intermediación excesiva: el producto pasa por 3 o 4 manos antes de llegar al mercado (Abasto, Mutualista o supermercados), reduciendo el margen del productor hasta en un 40%.

- Logística informal: no existen canales digitales para contratar transporte de carga de pequeña escala en las rutas interprovinciales de Santa Cruz.

- Brecha de información: el productor no conoce en tiempo real el precio de referencia de sus productos en los mercados de la ciudad.

## Módulos Principales

Módulo del Productor

- Registro georeferenciado de parcelas con tipo de dato GEOGRAPHY en SQL Server

- Catálogo de cosechas con fotos, precios, stock y sistema de preventa (anticipo del 40%)

- Comparativa de precios vs. Mercado de Abasto en tiempo real

- Dashboard financiero con métricas de ventas e ingresos

Módulo del Comprador

- Marketplace inteligente con búsqueda por proximidad geográfica (filtro por km)

- Carrito de compras con QR de pago simulado

- Timeline de seguimiento de pedidos: Pendiente → Confirmado → En Camino → Entregado

- Sistema de preventa con pago de anticipo y liquidación de saldo

Módulo del Transportista

- Bolsa de cargas colaborativa con pedidos disponibles para flete

- Hoja de ruta interactiva con navegación a Google Maps

- Confirmación digital de entrega mediante firma en canvas HTML5

Módulo de Administración

- Panel de verificación de documentos de productores y transportistas

- Flujo de aprobación/rechazo con motivo guardado en base de datos

- Control de acceso por estado: PENDIENTE_VERIFICACION → VERIFICADO → RECHAZADO

# 3. Arquitectura del Sistema

## Diagrama de Capas

CAPA DE PRESENTACIÓN React 18 + Vite + TailwindCSS + Recharts + Leaflet Desplegado en Vercel

▼ JWT + HTTPS ▼

CAPA DE NEGOCIO (API REST) Node.js + Express + Middleware JWT + CORS Desplegado en Render

▼ mssql driver ▼

CAPA DE DATOS SQL Server + Tipo GEOGRAPHY + Índices Espaciales Azure SQL Database — AgroDirecto_Santa_Cruz_1

## Modelo de Datos Principal

La base de datos cuenta con 9 tablas principales diseñadas bajo los principios de normalización:

| Tabla | Descripción | Tipo Clave |
| --- | --- | --- |
| usuarios | Identidad central de todos los roles con trigger de estado automático | UNIQUEIDENTIFIER |
| perfil_productor | Extensión del productor con coordenadas GEOGRAPHY | FK → usuarios |
| perfil_comprador | Datos del comprador y ciudad de entrega | FK → usuarios |
| perfil_transportista | Vehículo, licencia y zona de operación | FK → usuarios |
| Cosechas | Catálogo de productos con columna calculada es_preventa | FK → perfil_productor |
| Pedidos | Ciclo de compra completo con estados y montos | FK → usuarios |
| Detalle_Pedidos | Líneas de pedido con snapshot de precio | FK → Pedidos + Cosechas |
| Precios_Mercado_Abasto | Precios de referencia del mercado cruceño | INT IDENTITY |
| notificaciones_app | Alertas de estacionalidad por categoría | FK → usuarios |

# 4. Ejecución por Sprints

## Sprint 1 — Gobernanza y Estructura de Datos (6 - 26 de Abril)

Objetivo: Crear el esqueleto del marketplace y la gestión de identidad geográfica.

| Issue | Historia de Usuario | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PAA-1 | US01 – Registro Multitipo por Rol | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-2 | US02 – Geolocalización de Finca | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-3 | US04 – Verificación de Documentos del Usuario | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-5 | Iniciar sesión con email/contraseña y token JWT 24h | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-10 | Asignar estado inicial según rol automáticamente | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-11 | Almacenar coordenadas GPS en formato GEOGRAPHY | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-12 | Marcar ubicación exacta de finca en mapa interactivo | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-13 | Seleccionar rol al registrarse | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-14 | Indicar tipo de negocio y ciudad como Comprador | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-15 | Completar wizard 3 pasos como Productor | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-17 | Proteger rutas del panel admin con middleware ADMIN | Sprint 1 | ✅ Finalizada |
| PAA-18 | Crear esquema SQL completo con tipos geoespaciales | Sprint 1 | ✅ Finalizada |

## Sprint 2 — Catálogo e Inventario Dinámico (27 de Abril - 17 de Mayo)

Objetivo: Publicar la oferta productiva de las provincias y permitir la búsqueda inteligente.

| Issue | Historia de Usuario | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PAA-37 | US05 – Publicación de Cosecha | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-38 | US06 – Disponibilidad Futura (Preventa) | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-39 | US07 – Buscador por Cercanía (CRÍTICA) | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-40 | US08 – Alerta de Estacionalidad | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-41 | US09 – Comparador de Precios (Insight de Mercado) | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-42 | US21 – Edición y Gestión de Productos | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-43 | US22 – Validación de Stock | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-44 | US23 – Vista Detalle de Producto | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-28 | Implementar interfaz mobile-first paleta verde esmeralda | Sprint 2 | ✅ Finalizada |
| PAA-29 | Producir wireframes de alta fidelidad | Sprint 2 | ✅ Finalizada |

## Sprint 3 — Transacciones, Logística y Cierre (18 de Mayo - 8 de Junio)

Objetivo: Completar el ciclo de venta, integrar pagos y generar reportes para el Sponsor.

| Issue | Historia de Usuario | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PAA-30 | US18 – Confirmación Digital de Entrega | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-31 | Carga de Documentos de Verificación | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-35 | Restricción Funcional por estado de verificación | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-45 | US24 – Módulo de Pedidos: Carrito, Checkout y QR de Pago | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-46 | US25 – Bolsa de Cargas y Asignación de Ruta | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-47 | US26 – Cierre PMI: Lecciones Aprendidas y Manual | Sprint 3 | ✅ Finalizada |
| PAA-48 | US27 – Dashboard de KPIs para el Sponsor (BI) | Sprint 3 | ✅ Finalizada |

# 5. Registro de Lecciones Aprendidas (PMI)

## 5.1 ¿Qué salió bien?

- Control de Cronograma Integrado: La combinación de metodologías híbridas funcionó de manera óptima.

- Mitigación Activa de Riesgos de Seguridad: El flujo de verificación de documentos aportó la seguridad necesaria.

- Uso del Tipo de Dato Geography en SQL Server: Facilitó consultas geoespaciales rápidas directamente en base de datos.

- Modularización del Frontend en React 18: Separación limpia de componentes reutilizables.

## 5.2 ¿Qué salió mal?

- Estimaciones de Desarrollo de Mapas: Se subestimó el esfuerzo de integración cartográfica.

- Dependencia Temprana de Integración: Retrasos por no tener un contrato de API inmutable desde el primer día.

- Almacenamiento Local de Documentos: Inicialmente se guardaron en disco, dificultando el despliegue serverless.

## 5.3 ¿Qué haríamos diferente?

- Definición Temprana de Contratos API utilizando Swagger o similares.

- Adopción de Pipelines de Integración Continua (CI/CD) automáticos.

- Diseño Offline-First para la aplicación móvil del transportista.

# 6. Manual de Usuario Simplificado

## Módulo del Productor

El productor puede registrarse completando sus datos y marcando la ubicación GPS de su finca. Una vez verificado por el administrador, puede publicar cosechas activas indicando categoría, precio, stock disponible y fecha de entrega.

## Módulo del Comprador

Permite al comprador buscar productos en un rango determinado de kilómetros, agregarlos al carrito de compras, confirmar el pedido adjuntando una transferencia por código QR y realizar el seguimiento en vivo.

## Módulo del Transportista

Permite a los transportistas aprobados tomar viajes de la Bolsa de Cargas, ver su origen/destino en Google Maps y confirmar la entrega físicamente solicitando una firma digital en pantalla.

## Módulo de Administración

Facilita la verificación de documentos cargados en el sistema y permite consultar las métricas y KPIs globales de AgroDirecto.